## Hoja1
SEMANA 9
MIEMBRO | PREGUNTAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
Mariana Betancur Florez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | se cumplió lo propuesto | Se terminaron los casos de uso | Nada | Nada
| ¿Qué se hará hoy? | Adelantar diagramas | Terminas casos de uso asignados | Nada | Mostrar los avances en la clase, anotar las correcciones | Asignar tareas siguiente semana
| ¿Qué cosas se oponen? | Otras materias | Nada | Nada | Nada | Nada
Mateo Rincon Arias | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | se cumplió lo propuesto | Se terminaron los casos de uso | Nada | Nada
| ¿Qué se hará hoy? | Adelantar diagramas | Terminas casos de uso asignados | Nada | Mostrar los avances en la clase , anotar las correciones | Asignar tareas siguiente semana
| ¿Qué cosas se oponen? | otras materias | Nada | Nada | Nada | Nada
Paula Andrea Taborda Jaramillo | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Asistimos a la reunión y se asignaron tareas en la tabla de casos de uso. Guillermo y yo terminamos el modelo de clases, le fata la cardinalidad | Trabajamos en el diagrama de clases. | Nada | Tener en cuenta las correcciones
| ¿Qué se hará hoy? | Reunión para asignar tareas, revisión a lo que hizo Guillermo | Nada | Nada | Mostrar los avances en la clase, anotar las correcciones | Asistir a la reunión
| ¿Qué cosas se oponen? | Ninguna | Semana de parciales | Semana de Parciales | Ninguna | Ninguna
Santiago Tamayo Lopez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | se cumplió lo propuesto | Se cumplió lo propuesto | nada | se cumplió lo propuesto
| ¿Qué se hará hoy? | Reunion asignación de tareas y revisión de avances | Se hace modificación en plantillas de caso de uso y se hace avance de coherencia en los diagramas | Nada | Mostrar los avances en la clase y modificaciónde de correciones | Asistir a la reunión
| ¿Qué cosas se oponen? | nada | Nada | Semana de Parciales | nada | Nada
Guillermo Toloza Guzman | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Asistimos a la reunión y se asignaron tareas en la tabla de casos de uso. Andrea y yo terminamos el modelo de clases, le fata la cardinalidad | Trabajamos en el diagrama de clases. | Nada | Tener en cuenta las correcciones
| ¿Qué se hará hoy? | Reunión para asignar tareas, revisión a lo que hice | nada | Nada | Mostrar los avances en la clase, anotar las correcciones | Asistir a la reunión
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | Nada | Nada