## Hoja1
SEMANA 11
MIEMBRO | PREGUNTAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
Mariana Betancur Florez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Nada | Coherencia, tablas casos de uso | Reunion tabla informes | organizar entregable
| ¿Qué se hará hoy? | Nada | Reunion semanal | Reunion tabla informes | Reunion interfaz | Nada
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | Nada | Nada
Mateo Rincon Arias | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Nada | Coherencia, tablas casos de uso | Reunion tabla informes | Diagrama de requisitos
| ¿Qué se hará hoy? | Nada | Plantear correciones entregable | Reunion tabla informes | Reunion interfaz | Nada
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | Nada | Nada
Paula Andrea Taborda Jaramillo | ¿Qué se hizo ayer?
¿Qué se hará hoy?
¿Qué cosas se oponen?
Santiago Tamayo Lopez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Nada | Coherencia, tablas casos de uso | se cumple lo propuesto | se cumple lo propuesto
| ¿Qué se hará hoy? | Nada | Se asiste a la reunion semanal y se hace correciones en las tablas explicativas de casos de uso | Se realiza una busqueda de coherencia en los diagramas de clases y sus metodos, se asiste a la reunion tabla informes | Reunion realización y revisión interfaz | nada
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | nada | nada
Guillermo Toloza Guzman | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Nada | Coherencia, tablas casos de uso | Reunión tabla informes | Realización completa de la interfaz
| ¿Qué se hará hoy? | Nada | Reunion semanal | Reunion tabla informes | Realización completa de la interfaz | Realización completa de la interfaz
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | Nada | Nada