## Hoja1
SEMANA 7
MIEMBRO | PREGUNTAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
Mariana Betancur Florez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Correcion diagrama casos de uso | Diagrama de estructura | Reunion semanal grupal | Reunion semanal grupal
| ¿Qué se hará hoy? | Correcion diagrama casos de uso | Diagrama de estructura | Reunion semanal grupal | Presentacion de avances | Planecion proxima semana
| ¿Qué cosas se oponen? | Clases durante todo el dia | Nada | Nada | Nada | Nada
Mateo Rincon Arias | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Coherencia diagramas | Diagrama de estructura | Reunion semanal grupal | Reunion semanal grupal
| ¿Qué se hará hoy? | Coherencia diagramas | Diagrama de estructura | Reunion semanal grupal | Presentacion de avances | Planecion proxima semana
| ¿Qué cosas se oponen? | Clases durante todo el dia | Nada | Nada | Nada | Nada
Paula Andrea Taborda Jaramillo | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Se logro lo propuesto | Se logró lo propuesto | Reunion semanal grupal | Logré la meta
| ¿Qué se hará hoy? | Coherencia diagramas | Verificar cambios realizados y anexar informacion necesaria para la coherencia de diagramas | Reunion semanal grupal | Buscar sobre relacion muchos a muchos en el modelo de dominio | Nada
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | Nada | Otras materias
Santiago Tamayo Lopez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Se logro lo propuesto | Diagrama de estructura | Reunion semanal grupal | Se logró lo propuesto
| ¿Qué se hará hoy? | Coherencia diagramas | Verificar cambios realizados y anexar informacion necesaria para la coherencia de diagramas | Reunion semanal grupal | Buscar sobre relacion muchos a muchos en el modelo de dominio | Nada
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | Nada | Nada
Guillermo Toloza Guzman | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Se logro lo propuesto | Diagrama de estructura | Reunion semanal grupal | Logré la meta
| ¿Qué se hará hoy? | Coherencia diagramas | Verificar cambios realizados y anexar informacion necesaria para la coherencia de diagramas | Reunion semanal grupal | Buscar sobre relacion muchos a muchos en el modelo de dominio | Nada
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada | Nada | Nada