## Hoja1
SEMANA 1
MIEMBRO | PREGUNTAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
Mariana Betancur Florez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Se organizo el repositorio del github y se hizo la plantilla de las actas | Se hicieron los requisitos y la lista de chequeo
| ¿Qué se hará hoy? | Se organizara el repositorio del github | Ideas de requisitos y leer aspectos del Semat | reunion con el eqipo de trabajo,compartir ideas acerca del modelo
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Tareas de otras materias | Nada
Mateo Rincon Arias | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Logre la meta | Logre mi meta
| ¿Qué se hará hoy? | Leer el resumen de propiedad horizontal, y los requisitos propuestos por los demas compañeros | Hablar con una persona que tiene experiencia en Administracion de unidades | Asistir y aportar a la reunión, generando temas de discusion y propuestas para encaminar la lluvia de ideas.
| ¿Qué cosas se oponen? | Nada | Nada | Nada
Paula Andrea Taborda Jaramillo | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Nada | Se cumplió lo propuesto | Se cumplio lo propuesto | Se cumplio lo propuesto
| ¿Qué se hará hoy? | Nada | Pensar en clientes potenciales para el desarrollo; y en el nucleos, los metodos y practicas relacionados al proyecto. | Asistir y aportar a la reunión, | Presentar ante el profesor para tener en cuenta las indicaciones. | Asistir a la reunión para la asignación de tareas y tener en cuenta qué dijo el profe.
| ¿Qué cosas se oponen? | La espera de un tema nuevo y las tareas que vienen con este. | Nada | Nada | Nada | Nada
Santiago Tamayo Lopez | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | se cumplió lo propuesto | se cumplió lo propuesto
| ¿Qué se hará hoy? | Leer el resumen de propiedad horizontal y ampliar la informacion de requisitos | Tomar las recomendaciones del profesor y evaluar los casos necesarios a cambiar de mi resumen anterior | Asistir y aportar a la reunión, generando temas de discusion y propuestas para encaminar la lluvia de ideas.
| ¿Qué cosas se oponen? | esperar a las instrucciones del profesor para el avanve del jueves | Nada | Nada
Guillermo Toloza Guzman | ¿Qué se hizo ayer? | Nada | Nada | Se cumplió lo propuesto | Se cumplio lo propuesto | Se cumplio lo propuesto
| ¿Qué se hará hoy? | Nada | Leer el resumen de propiedad horizontal, ver algunos requisitos nuevos y plantear cuáles serían los clientes Potenciales. Pensé sobre cuales serían los metodos, el nucleo y las practicas de nuestro proyecto para socializar en la próxima reunión. | Asistir y aportar en la reunión, se socializaron las ideas y las propuestas que tenía cada uno | Presentar ante el profesor para tener en cuenta las indicaciones. | Asistir a la reunión para la asignación de tareas y tener en cuenta qué dijo el profe.
| ¿Qué cosas se oponen? | Esperar a que el profe adelantara tema y quedara más clara una explicación de la situación | Nada | Nada | Nada | Nada